## Sheet1
アクティビティ	担当	0–10分	-20分	-30分	-40分	-50分	-60分
銀行で金をおろす	太郎	★
スーパーで卵を買う	太郎		★
卵を洗う	太郎			★
お湯を沸かす	花子
卵をゆでる	花子				★
腹筋して腹をへらす	太郎
殻を割る	花子					★
塩を振る	花子						★
				↑
		花子が太郎の作業終了を待っている