## Sheet1
目的	大まかな計画	アクティビティ	担当	0–10分	-20分	-30分	-40分	-50分	-60分
ゆで卵を食べる	卵を買う	銀行で金をおろす	太郎	★
		スーパーで卵を買う	太郎		★
	ゆで卵を作る	卵を洗う	太郎			★
		お湯を沸かす	花子
		卵をゆでる	花子				★
	食べる準備をする	腹筋して腹をへらす	太郎
		殻を割る	花子					★
		塩を振る	花子						★
						↑
				花子が太郎の作業終了を待っている