## Sheet1
成果物	大項目	クラス		バックログ	優先度	担当者	スプリント1				スプリント2		スプリント3			スプリント4	スプリント5	スプリント6	スプリント7	スプリント8
ゲーム	世界を作る	MyWorld		World から MyWorld を作る	1	自分
				大きさをセットする	1	自分
				タイムアップ処理	7	自分
	プレイヤーを作る	HUMAN		Actor から HUMAN を作る	1	自分
				カーソルキーで上下左右に動かす	1	自分
				FRUIT を食べる	4	自分
				FRUIT を全て食べたか判定してゲームクリア処理	6	自分
			TARO	TARO を作って画像セット	2	自分
				MyWorld に動的配置する	2	自分
				FRUIT に触れたか判定してゲームオーバー処理	6	自分
			HANAKO	HANAKO を作って画像セット	2	自分
				MyWorld に動的配置する	2	自分
				動きを HUMAN と逆にする	5	自分
	果物を作る	FRUIT		Actor から FRUIT を作る	3	自分
			APPLE	APPLE を作って画像セット	3	自分
				MyWorld に動的配置する	3	自分
				動かす	8	自分
			ORANGE	ORANGE を作って画像セット	3	自分
				MyWorld に動的配置する	3	自分